## Sheet1
Kế hoạch | TTNT_Nhom_Lan2_Kehoach.docx(xls)
STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Người thực hiện | Ghi chú
1 | Làm file word báo cáo | 1/4 - 15/4 | Nguyễn Thị Phương Anh
2 | Làm màn hình startMenu | 11/3 - 13/3 | Vũ Bảo Lâm
3 | Làm màn hình startGamePlay | 11/3 - 13/3 | Phạm Thị Hà
4 | Chỉnh sửa giao diện | 11/3 - 15/4 | Vũ Bảo Lâm
5 | Tạo model( Bàn cờ + quân cờ) | 11/3 - | Phạm Thị Hà
6 | Tạo control cho chuột | 15/3 - 20/3 | Nguyễn Thị Phương Anh
7 | Tạo chế độ 1 vs 1 | 20/3 - 25/3 | Nguyễn Thị Phương Anh
8 | Tạo chế độ vs AI | 20/3 - 25/3 | Vũ Bảo Lâm
9 | Code thuật toán AI | 20/3 - 25/3 | Phạm Thị Hà
10 | Kiểm thử | 25/3 - 15/4 | Vũ Bảo Lâm